## Лист3
п. 11б |  | О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
Г Р А Ф И К
планово-предупредительного ремонта ТРАНСФОРМАТОРОВ и ОБОРУДОВАНИЯ на 2016 год
N п/п | Наименование оборудования | Характеристика | Ед. изм. | количество | Виды и сроки ремонта | [11 empty] | Всего, чел.час | Трудозатраты на обслужи-вание, чел.час. |  | Виды работ | Сумма (руб)
[5 empty] | Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек.
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | То, всего | на 1То
м-н "Горский"
1 | РП-3341 | Оборудование | шт. | 24 | [13 empty] | 3 | 186 | Ипытания, пусконаладочные | 800000 | bar: Виды и сроки ремонта Март 3; Виды и сроки ремонта Сент. 9
2 | ТП-3341А | Т-1;Т-2 ТМ 630 10/0,4: | шт. | 2 | [13 empty] | 3 | 186 | bar: Виды и сроки ремонта Март 3; Виды и сроки ремонта Июль 7 to Виды и сроки ремонта Сент. 9
3 | РП-3431 | Оборудование | шт. | 24 | [13 empty] | 3 | 186 | Ипытания, пусконаладочные | 800000 | bar: Виды и сроки ремонта Март 3; Виды и сроки ремонта Сент. 9
4 | ТП-3431А | Т-1;Т-2 ТМГ 1250 10/0,4 | шт. | 2 | [13 empty] | 3 | 186 | bar: Виды и сроки ремонта Март 3; Виды и сроки ремонта Июль 7 to Виды и сроки ремонта Сент. 9
5 | ТП-3438 | Оборудование | шт. | 8 | [13 empty] | 2 | 62 | Ипытания, пусконаладочные | 150000 | bar: Виды и сроки ремонта Март 3; Виды и сроки ремонта Сент. 9
6 | ТП-3438 | Т-1;Т-2 ТМГ 1250 10/0,4 | шт. | 2 | [13 empty] | 2 | 62 | bar: Виды и сроки ремонта Март 3; Виды и сроки ремонта Сент. 9
7 | ТП-3437 | Оборудование | шт. | 8 | [13 empty] | 2 | 62 | Ипытания, пусконаладочные | 150000 | bar: Виды и сроки ремонта Март 3; Виды и сроки ремонта Сент. 9
8 | ТП-3437 | Т-1;Т-2 ТМГ 1250 10/0,4 | шт. | 2 | [13 empty] | 2 | 62 | bar: Виды и сроки ремонта Март 3; Виды и сроки ремонта Сент. 9
9 | ТП-3436 | Оборудование | шт. | 8 | [13 empty] | 2 | 62 | Ипытания, пусконаладочные | 150000 | bar: Виды и сроки ремонта Март 3; Виды и сроки ремонта Сент. 9
10 | ТП-3436 | Т-1;Т-2 ТМГ 1000 10/0,4 | шт. | 2 | [13 empty] | 2 | 62 | bar: Виды и сроки ремонта Март 3; Виды и сроки ремонта Сент. 9
11 | ТП-3435 | Оборудование | шт. | 8 | [13 empty] | 2 | 186 | Ипытания, пусконаладочные | 150000 | bar: Виды и сроки ремонта Март 3; Виды и сроки ремонта Сент. 9
12 | ТП-3435 | Т-1;Т-2 ТМГ 1000 10/0,4 | шт. | 2 | [13 empty] | 2 | 186 | bar: Виды и сроки ремонта Март 3; Виды и сроки ремонта Май 5 to Виды и сроки ремонта Июнь 6; Виды и сроки ремонта Сент. 9
13 | ТП-3433 | Оборудование | шт. | 8 | [13 empty] | 2 | 62 | Ипытания, пусконаладочные | 150000 | bar: Виды и сроки ремонта Март 3; Виды и сроки ремонта Сент. 9
14 | ТП-3433 | Т-1;Т-2 ТМГ 1000 10/0,4 | шт. | 2 | [13 empty] | 2 | 62 | bar: Виды и сроки ремонта Март 3; Виды и сроки ремонта Сент. 9
15 | ТП-3430 | Оборудование | шт. | 8 | [13 empty] | 2 | 62 | Ипытания, пусконаладочные | 150000 | bar: Виды и сроки ремонта Март 3; Виды и сроки ремонта Сент. 9
16 | ТП-3430 | Т-1;Т-2 ТМГ 1000 10/0,4 | шт. | 2 | [13 empty] | 2 | 62 | bar: Виды и сроки ремонта Март 3; Виды и сроки ремонта Сент. 9
17 | ТП-3432 | Оборудование | шт. | 8 | [13 empty] | 3 | 186 | Ипытания, пусконаладочные | 150000 | bar: Виды и сроки ремонта Март 3; Виды и сроки ремонта Сент. 9
18 | ТП-3432 | Т-1;Т-2 ТМГ 1000 10/0,4 | шт. | 2 | [13 empty] | 3 | 186 | bar: Виды и сроки ремонта Март 3; Виды и сроки ремонта Май 5 to Виды и сроки ремонта Июнь 6; Виды и сроки ремонта Сент. 9
19 | ТП-3420 | Оборудование | шт. | 8 | [13 empty] | 3 | 186 | Ипытания, пусконаладочные | 150000 | bar: Виды и сроки ремонта Март 3; Виды и сроки ремонта Сент. 9
20 | ТП-3420 | Т-1;Т-2 ТМГ 630 10/0,4 | шт. | 2 | [13 empty] | 2 | 62 | bar: Виды и сроки ремонта Март 3; Виды и сроки ремонта Сент. 9
21 | ТП-3428 | Оборудование | шт. | 8 | [13 empty] | 3 | 186 | Ипытания, пусконаладочные | 150000 | bar: Виды и сроки ремонта Март 3; Виды и сроки ремонта Сент. 9
22 | ТП-3428 | Т-2 ТМГ 1000 10/0,4 | шт. | 2 | [13 empty] | 3 | 186 | bar: Виды и сроки ремонта Март 3; Виды и сроки ремонта Май 5 to Виды и сроки ремонта Июнь 6; Виды и сроки ремонта Сент. 9
Ул. Рябиновая
1 | РП-4010 | Оборудование | шт. | 24 | [13 empty] | 2 | 186 | Ипытания, пусконаладочные | 800000 | bar: Виды и сроки ремонта Март 3; Виды и сроки ремонта Сент. 9
2 | ТП-4010А | Т-1;Т-2 ТМГ 1250 10/0,4 | шт. | 2 | [13 empty] | 2 | 186 | bar: Виды и сроки ремонта Март 3; Виды и сроки ремонта Июнь 6 to Виды и сроки ремонта Июль 7; Виды и сроки ремонта Сент. 9
Ул. Железнодорожная
1 | ТП-4003 | Оборудование | шт. | 8 | [13 empty] | 2 | 62 | Ипытания, пусконаладочные | 150000 | bar: Виды и сроки ремонта Март 3; Виды и сроки ремонта Сент. 9
2 | ТП-4003 | Т-1;Т-2 ТМГ 1000 10/0,1 | шт. | 2 | [13 empty] | 2 | 62 | bar: Виды и сроки ремонта Март 3; Виды и сроки ремонта Сент. 9
посёлок "Голубой залив"
1 | ТП-1 | Оборудование | шт. | 8 | [13 empty] | 2 | 62 | Ипытания, пусконаладочные | 150000 | bar: Виды и сроки ремонта Март 3; Виды и сроки ремонта Сент. 9
2 | ТП-1 | Т-1;Т-2 ТМГ 1250 10/0,4 | шт. | 2 | [13 empty] | 2 | 62 | bar: Виды и сроки ремонта Март 3; Виды и сроки ремонта Сент. 9
[5 empty] | Виды и сроки ремонта Апр. 4: Итого по ТМГ- 10 кВ (чел часов): |  | 1240
[5 empty] | Виды и сроки ремонта Апр. 4: Количество выездов |  | 158
Время на проезд:
[5 empty] | Виды и сроки ремонта Апр. 4: Время на допуск в ТП, РП: (чел. час) |  | 142.2
Итого . (Руб) | [18 empty] | 3900000
Составил: /Костров А.Г./